## Project ACE
在此工作表中创建项目日程安排。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | Allergy Clinics New Product Project
单元格 E4 中的显示周数表示单元格 I4 中项目日程安排内显示的起始周数。项目开始日期视为第 1 周。要更改显示周数，只需单元格 E4 中输入新的周数。 从单元格 E4 的显示周数开始，每周的开始日期从单元格 I4 开始并且说自动计算得出的。在该视图中，从单元格 I4 到单元格 BF4 共有 8 周的时间。 请勿修改这些单元格。 显示周数：标签位于单元格 C4 中。 | [6 empty] | 2025 Nov |  |  | 2025 Dec |  |  |  |  | 2026 Jan |  |  |  |  | 2026 Feb |  |  |  |  | 2026 Mar |  |  |  |  | 2026 Apr |  |  |  |  | 2026 May |  |  |  |  | 2026 Jun
此行包含其后面的项目日程安排的标题。 从 B6 浏览到 BL6 以获取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 I6 开始，直到单元格 BL6。 所有项目日程表图表都是根据输入的开始和结束日期使用条件格式自动生成的。 从单元格 I7 开始的列 I 之后，请勿修改列内单元格中的内容。 | New Products | Owner | Progress | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5
单元格 B8 包含第 1 阶段示例标题。 在单元格 B8 中输入新标题。 如果适用于你的项目，请在单元格 C8 中输入名称以指定阶段。 如果适用于你的项目，请在单元格 D8 中输入整个阶段的进度。 如果适用于你的项目，请在单元格 E8 和 F8 中输入整个阶段的开始和结束日期。 甘特图将根据输入的进度自动填充适当的日期和着色。 要仅从任务中删除阶段和工作，只需删除此行即可。 | SEV (Sterile Empty Vials)
单元格 B9 包含示例任务“任务 1”。 在单元格 B9 中输入新的任务名称。 在单元格 C9 中输入任务负责人。 在单元格 D9 中输入任务进度。进度条出现在单元格中，并根据单元格中的数字进行着色。例如，50% 的进度将着色一半的单元格。 在单元格 E9 中输入任务开始日期。 在单元格 F9 中输入任务结束日期。 从单元格 I9 到 BL9 的块中显示输入日期的已着色状态栏。 | Product Define | Alex | 80% | 2025-11-14
第 10 行到第 13 行重复第 9 行的模式。 请对此工作表中的所有任务行重复单元格 A9 中的指令。覆盖任何示例数据。 另一个阶段的示例从单元格 A14 开始。 继续在单元格 A10 到 A13 中输入任务或转到单元格 A14 了解详细信息。 | Sourcing | Michelle | 30% | 2025-11-14 |  |  | 找到一家类似的整包厂家,瓶身，瓶盖，瓶帽，外盖，产品尺寸等与实际样品进行比对
| Sample Products | Alex | 30% | [5 empty] | Cost calculation and confirm
| RA |  | 0%
右侧的单元格包含第 2 阶段示例标题。 可随时在 B 列中创建新阶段。此项目日程安排不需要阶段。要删除阶段，只需删除该行即可。 要在此行中创建新的阶段块，请在右侧的单元格中输入新的标题。 要继续向上述阶段添加任务，请在此行上方输入一个新行，并按照单元格 A9 的指令填写任务数据。 根据单元格 A8 的指令更新右侧单元格中的阶段详细信息。 继续向下浏览 A 列单元格，了解更多信息。 如果尚未在此工作表中添加任何新行，将在单元格 B20 和 B26 中找到已创建的 2 个其他示例阶段块。否则，请浏览 A 列单元格以查找其他块。 在需要时重复单元格 A8 和 A9 的说明进行操作。 | Glass Bottle with Dropper Tip
| Product Define | Alex | 80% | 2025-11-14
| Sourcing | Michelle | 10% | 2025-11-14 |  |  | 目前找到的都是化妆品认证，无DMF认证，需要看看药包材供应商
| Sample Products | Alex | 30% | 2025-11-14 |  |  |  |  | Cost calculation and confirm
| RA |  | 0%
示例阶段标题块 | Surgical Skin Marker
| Product Define | Alex | 80% | 2025-11-14
| Sourcing | Moven | 30% | 2025-11-14 |  |  | 找到东莞和晨光两家符合资质的供应商，东莞已报价约两毛钱
| Sample Products | Alex | 20% | 2025-11-14 |  |  |  |  | Cost calculation and confirm
| RA |  | 0%
示例阶段标题块 | Plasti/Glassc Bottle with Metered Dose
| Product Define | Alex | 80% | 2025-11-14
| Sourcing | Michelle | 20% | 2025-11-14 |  |  | 已找到了一个很像的产品，打开方式有所不同，需要再确认一下，以及和样品进行比较
| Sample Products | Alex | 30% | 2025-11-14 |  |  |  |  | Cost calculation and confirm
RA
Natural Plastic Bottle with Cap/Metered Dose Dropper Tip
| Product Define | Alex | 80% | 2025-11-14
| Sourcing | Michelle | 30% | 2025-11-14 |  |  | 已找到了一个很像的产品，需要和样品进行比较
| Sample Products | Alex | 30% | 2025-11-14 |  |  |  |  | Cost calculation and confirm
RA
这是一个空行
此行标记项目日程安排的结尾。请勿在此行中输入任何内容。 在此行上方插入新行，以继续构建项目日程安排。 | 在此行上方插入新行

## EVENT
Event Name | Country | City | Time | Remark | Applied Market
CMEF 中国国际医疗器械博览会 | China | 上海国家会展中心 | 2026 Apr 9~12 | 过敏诊所相关展区： 体外诊断（IVD）区：过敏原检测系统、IgE 检测设备 康复与呼吸治疗区：哮喘管理设备、鼻腔冲洗系统 急救设备区：肾上腺素自动注射器、过敏休克急救装置 国际展区：已获 FDA 认证的中外企业集中展示 | Allergy Clinics
CACLP（中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会） | China | 厦门国际博览中心 | 2026 Mar 21~23 | 过敏检测专区亮点： 全自动 IgE 检测系统（如邦器生物 BQ-TF6000） 过敏原点刺测试套装、斑贴试验系列 快速过敏筛查试剂盒（适合诊所 POCT 应用） 德国展区（N3 展厅）：Mediwiss 敏筛等欧洲高端检测设备 | Allergy Clinics
API China（中国国际医药原料药 / 中间体 / 包装 / 设备交易会） | China | TBD | TBD | 过敏相关展区： 吸入给药系统专区（如亿索智能的定量吸入器） 注射剂设备区（肾上腺素自动注射器生产线） 包装技术区（过敏原提取物专用储存容器） 无菌生产设备（过敏疫苗生产关键装备） | Allergy Clinics
AAAAI (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology美国过敏、哮喘与免疫学会年会） | USA | TBD | 2026 Feb | 美国过敏医学 "奥斯卡"，FDA 认证产品集中展示，直接接触美国过敏诊所决策者 • 产品覆盖：皮肤点刺测试设备（如 Lincoln Diagnostics 的 Multi-Test II）、血清学检测仪器（如 Thermo Fisher 的 ImmunoCAP）、肾上腺素自动注射器（如 ALK 的 Jext）。 • 采购机会：公立医疗机构（如 VA 医院）集中采购 SLIT 相关耗材，2025 年采购量年增 18%。 • 行业趋势：展示 AI 驱动的过敏原实时监测系统（如 Withings Air Monitor），可联动智能可穿戴设备预警过敏风险。 | Allergy Clinics
MEDICA | German | Dusseldorf | 2026 Nov 13~16 | •产品覆盖：检测设备：全自动免疫印迹仪（如浙大迪迅的 DX-Auto Blot 60）、家用过敏原检测试剂盒（如 Thermo Fisher 的 AccuFLEX）。 •治疗器械：非药物过敏缓解设备（如 Medisana 的 Medinose 鼻腔光疗仪）、数字化 SLIT 管理系统（如 ALK 的智能给药 APP）。 • 采购优势：欧洲最大医疗器械采购平台，2025 年过敏设备交易额达€12 亿，其中德国本土企业占 65% 市场份额。 | Allergy Clinics
The Allergy + Free From Show | UK | Birmingham | 2026 May 9~10 | • 产品覆盖：家用设备：抗组胺空气净化器（如 Blueair 的 AllergenShield 系列）、食物过敏检测手环（如 Nima 的便携式传感器）。 • 创新技术：纳米过滤材料（PM0.3 截留率 99.97%）、AI 驱动的个性化防护方案订阅服务。 • 采购策略：适合中小型采购商，2025 年线上采购平台交易额增长 78%，支持跨境支付与物流对接。 | Allergy Clinics
CMEF 中国国际医疗器械博览会 | China | 上海国家会展中心 | 2026 Apr 9~12 | 复合药房相关展区： 医用耗材专区（5.2、6.2 号馆）：注射器、针头、手套、洁净服、消毒产品等低值耗材集中展示 医疗防护与感染控制专区：防护面罩、CSTD 封闭系统、生物安全柜配套产品 IVD 与实验室设备区：药物配制质量控制设备与耗材 | Compounding Pharmacy
CPHI & PMEC China | China | 上海新国际博览中心 | 2026 Jun | 复合药房价值点： 药用包装与容器专区：西林瓶、安瓿瓶、预灌封注射器等 制药设备区：无菌配制设备、洁净室技术、自动化复合系统 辅料与添加剂专区：复合药房配方原料，符合 USP 标准 | Compounding Pharmacy
API China（中国国际医药原料药 / 中间体 / 包装 / 设备交易会） | China | TBD | TBD | 复合药房关注点： 医药包装材料专区：药用玻璃、塑料容器、密封件，符合 USP<797> 标准 制药用水与纯化系统：复合药房用水设备与耗材 洁净室技术专区：洁净服、手套、消毒产品，满足 USP<800> 防护要求 | Compounding Pharmacy
FIME Miami（美国迈阿密国际医疗展） | USA | Miami | 2026 Jun | 美国本土最大医疗器械展，直接接触美国复合药房采购商 展区重点： 医用耗材专区（注射器、针头、手套等低值耗材） 药房自动化与配药系统（复合设备核心区） 感染控制与防护产品（USP<800> 合规专区） 优势：美国本土买家密度最高，FDA 认证咨询服务现场提供，可直接建立美国市场渠道 | Compounding Pharmacy
CPHI Worldwide（德国法兰克福世界制药原料展） | German | Frankfurt | 2026 Oct | 全球制药产业链盛会，药用包装和设备供应商集中） 展区重点： 药用包装材料专区（西林瓶、安瓿瓶、预灌封注射器） 无菌配制设备与技术（生物安全柜、洁净室解决方案） 制药用水与纯化系统（复合药房必备） 优势：欧洲及全球供应商云集，国际认证咨询服务丰富，适合寻找高端 USP 标准产品 | Compounding Pharmacy
MEDICA | German | Dusseldorf | 2026 Nov 13~16 | 全球医疗设备第一展，耗材与设备一站式采购） 展区重点： COMPAMED 专区（医疗器械零部件、OEM 供应商） 医用耗材与一次性用品（注射器、手套等低值耗材） 药房自动化与 IT 系统（复合药房智能化解决方案） 优势：欧洲最大医疗展会，技术创新展示丰富，供应链上游供应商集中 | Compounding Pharmacy